## 体系
附1：
××省份安全生产预防及应急专项资金绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分
项目决策 | 15 | 项目立项 | 15 | 立项依据 | 5 | 项目立项依据是否充分。 | 在专项资金支持的所有项目中，凡发现项目立项依据不充分的情形，每涉及一个项目扣1分，扣完为止。
|  |  |  | 实施方案 | 5 | 项目实施方案设计是否具备执行条件。 | 在专项资金支持的所有项目中，凡发现项目实施方案不具备执行条件的情形，每涉及一个项目扣1分，扣完为止。
|  |  |  | 资金分配 | 5 | 是否制定专项资金管理办法；资金分配因素是否明确、合理。 | 该省份未制定专项资金管理办法，得0分； 该省份制定专项资金管理办法，但资金分配因素不明确或不合理，得2分； 该省份制定专项资金管理办法，且资金分配因素明确、合理，得5分。
项目管理 | 25 | 项目实施 | 5 | 项目形象进度 | 5 | 项目形象进度=累计完成投资/计划总投资×100%。 | 项目形象进度＜50%，得0分； 50%≤项目形象进度＜80%，得3分； 项目形象进度≥80%，得5分。
|  | 预算执行 | 10 | 中央财政资金支付进度 | 5 | 中央财政资金支付进度=中央财政资金累计支付到用款单位金额/中央财政累计下达预算金额×100%。 | 中央财政资金支付进度×5分；最高不超过5分。
|  |  |  | 资金使用 | 5 | 是否存在支出依据不合规、虚列（套取）项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况，会计核算是否规范等情形。 | 每出现一种情形扣1分，扣完为止。
项目管理 | 25 | 工作机制 | 5 | 成立安全生产预防及应急工作领导小组 | 3 | 是否按规定成立安全生产预防及应急工作领导小组，制定相应的配套保障措施。 | 未按规定成立安全生产预防及应急工作领导小组，得0分； 成立安全生产预防及应急工作领导小组，但未制定相应的配套保障措施，得1分； 成立安全生产预防及应急工作领导小组，并制定相应的配套保障措施，得3分。
|  |  |  | 建立工作简报制度 | 2 | 是否按规定建立工作简报制度，并向国家安全监管总局、财政部报送。 | 未按规定建立工作简报制度，或未向国家安全监管总局、财政部报送，得0分； 按规定建立工作简报制度，并向国家安全监管总局、财政部报送，得2分。
|  | 信息公开 | 5 | 财政预算公开 | 3 | 省级及以下各级财政部门是否按规定在一定范围内公开财政预算信息。 | 凡发现省级及以下各级财政部门未按规定在一定范围内公开财政预算信息的情形，每涉及一项内容扣1分，扣完为止。
|  |  |  | 制度文件公开 | 2 | 省级及以下各级相关部门是否按规定在一定范围内公开相关制度文件。 | 凡发现省级及以下各级相关部门未按规定在一定范围内公开相关制度文件的情形，每涉及一项制度文件扣1分，扣完为止。
项目产出 | 40 | 产出数量 | 40 | 油气输送管道隐患治理完成率 | 5 | 油气输送管道隐患治理完成率=（实际治理数目/目标任务）×100%。 | 完成率＜100%时，C1=0分； 完成率＝100%时，C1=4分； 完成率＞100%时，C1=5分。
|  |  |  | 煤矿重大灾害隐患治理完成率 | 5 | 煤矿重大灾害隐患治理完成率=（实际治理数目/目标任务）×100%。 | 完成率＜100%时，C2=0分； 完成率＝100%时，C2=4分； 完成率＞100%时，C2=5分。
|  |  |  | 非煤矿山采空区隐患治理完成率 | 5 | 非煤矿山采空区隐患治理完成率=（实际治理数目/目标任务）×100%。 | 完成率＜100%时，C3=0分； 完成率＝100%时，C3=4分； 完成率＞100%时，C3=5分。
|  |  |  | 非煤矿山头顶库隐患治理完成率 | 5 | 非煤矿山头顶库隐患治理完成率=（实际治理数目/目标任务）×100%。 | 完成率＜100%时，C4=0分； 完成率＝100%时，C4=4分； 完成率＞100%时，C4=5分。
项目产出 | 40 | 产出数量 | 40 | 安全生产“一张图”建设进度 | 5 | 安全生产“一张图”建设进度=（实际达到目标进度的数目/目标任务）×100%。 | 建设进度＜100%时，C5=0分； 建设进度＝100%时，C5=4分； 建设进度＞100%时，C5=5分。
|  |  |  | 国家级应急救援队（基地）建设项目装备配备采购进度 | 5 | 国家级应急救援队（基地）建设项目装备配备采购进度=（实际采购数目/计划采购数目）×100%。 | 采购进度＜100%时，C6=0分； 采购进度＝100%时，C6=5分。
|  |  |  | 国家级应急救援队（基地）建设项目装备配备性能参数达标率 | 5 | 国家级应急救援队（基地）建设项目装备配备性能参数达标率=（实际达标数目/计划采购数目）×100%。 | 达标率＜100%时，C7=0分； 达标率＝100%时，C7=5分。
|  |  |  | 应急救援装备运行维护达标率 | 5 | 应急救援装备运行维护达标率=（实际达标数目/计划考核数目）×100%。 | 达标率＜100%时，C8=0分； 达标率＝100%时，C8=5分。
该省份项目产出指标总得分=8×（∑Ci/n）； 其中，Ci为第i类指标实际得分，n为上述8类项目产出指标中该省份实际涉及到的指标个数,1≤n≤8。
项目效果 | 20 | 经济效益 | 8 | 投入撬动比例 | 8 | 投入撬动比例=（地方财政资金累计到位金额+社会资金累计到位金额）/该地区中央财政资金累计到位金额×100%。 本指标不针对单个项目的投入撬动比例进行评价，而是对该省份总体投入撬动比例进行评价。 | 投入撬动比例＜100%，得0分； 100%≤投入撬动比例＜300%，得4分； 300%≤投入撬动比例＜400%，得6分； 投入撬动比例≥400%，得8分。
|  | 可持续影响 | 5 | 安全生产预防控制体系建设 | 5 | 是否建立覆盖省市县各级的安全生产预防控制体系。 | 未建立覆盖省市县各级的安全生产预防控制体系，得0分； 建立覆盖省市县各级的安全生产预防控制体系，得5分。
|  | 服务对象满意度 | 7 | 项目相关方满意度 | 7 | 项目相关方满意度=项目公司和所在地政府满意个数/抽查的项目公司和所在地政府个数×100% 抽查应覆盖专项资金支持的各种类型项目，各种类型项目抽查比例不低于50%。 | 项目相关方满意度＜80%，得0分； 80%≤项目相关方满意度＜90%，得4分； 项目相关方满意度≥90%，得7分。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100
备注： 1.上述绩效评价指标中的目标任务以财政部、国家安全监管总局下达的目标任务为准。 2.评价指标得分均保留两位小数。

## Sheet2
对照绩效目标评价可持续影响（10分）。 总得分=∑qi，（0≤qi≤10/n) 其中，qi为年度第i类项目可持续影响指标值，n为某省份该年度项目类型总数。