## 发文明细表
附件2：
2014年第五批矿补费和探矿权采矿权使用费支出预算明细表
单位：万元
地区及项目名称 | 核定总投资 | 中央拟补助额度 | 项目分期（年） | 2012年下达启动资金 | 2013年核定投资 | 2014年核定投资 | 2015年核定 | 2013年下达资金 | 预计完成时间 | 2014年报送资金需求 | 预计完成时间 | 2012 | 组织实施单位 | 预算金额 | 项目工程周期 | 申请年度总预算（万元） | 申请中央资金（万元） | 报备年度总预算（万元） | 报备（批复）资金（万元） | 工程进展情况（%） | 预算执行率（%） | 报备阶段申请年度总预算（万元） | 报备阶段申请中央资金（万元） | 批复资金 | 报备阶段申请年度预算（万元） | 报备阶段申请中央资金（万元） | 计划支持额度 | 报送年度投资 | 报送申请中央资金 | 拟下达中央支持资金
合计 | [13 empty] | 172871
北京市 | [13 empty] | 6921
密云水库周边废弃铁矿矿山地质环境治理示范工程 | 40585 | 20292 | 3 | 10000 | 5146 | 5146 |  | 5146 | 2014年底 | 5146 | 未明确 |  | 北京市国土资源局 | 2573 | 2012-2014 | 24227.49 | 21805 | 10829.31 | 10000 | 70 | 28.39 | 13483.51 | 13483.51 | 5146 | 16271.77 | 16271.77 | 5146 |  | 5146 | 5146
西部山区百花山地区废弃煤矿矿山地质环境治理示范工程 | 54779 | 27390 | 3 | 10000 | 8695 | 8695 |  | 8695 | 2014年底 | 8695 | 未明确 |  | 北京市国土资源局 | 4348 | 2012-2014 | 35909.78 | 33000 | 10143.31 | 10000 | 90 | 53.01 | 27239.22 | 27239.22 | 8695 | 17539.84 | 17539.84 | 8695 |  | 8695 | 8695
河北省 | [13 empty] | 28746
廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理示范工程 | 118983 | 59491 | 3 | 2000 | 28746 | 28745 |  | 0 |  | 60000 | 2015年 | 2014年底 | 三河市人民政府 | 28746 | 2012-2014 | 17290 | 5000 | 4546.09 | 2000 | 80 | 39.81 | 52533.14 | 30000 |  | 61903.68 | 30000 |  | 130000 | 60000
内蒙古自治区 | [13 empty] | 9524
内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄矿区矿山地质环境治理示范工程 | 40068 | 28048 | 3 | 9000 | 9524 | 9524 |  | 0 |  | 12000 | 2015年底 | 2014年底 | 赤峰市国土资源局 | 9524 | 2012-2014 | 18119.48 | 18119.48 | 10214.2 | 9000 | 90 | 18.83 | 14989.6 | 12000 |  | 14864.56 | 12000 |  | 14989.6 | 12000
辽宁省 | [13 empty] | 15810
本溪北台铁矿矿山地质环境治理示范工程 | 57241 | 28620 | 3 | 9000 | 9810 | 9810 |  | 0 |  | 14000 | 2015年底 | 2014年9月 | 本溪市国土资源局 | 9810 | 2012-2014 | 19831.28 | 19000 | 9831.28 | 9000 | 70 | 67.43 | 38968.04 | 38100 |  | 8441.56 | 7900 |  |  | 14000
鞍山市城区周边铁矿矿山地质环境治理示范工程 | 60000 | 30000 | 5 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000（201年6000） | 0 |  | 6000 | 2015年4月 |  | 鞍山市国土资源局 | 6000 | 2012 | 10006.05 | 10000 | 6450 | 6000 | [5 empty] | 12000 | 6000
吉林省 | [13 empty] | 7562
通化市二道江区矿山地质环境治理示范工程 | 41874 | 25124 | 3 | 10000 | 7562 | 7562 |  | 0 |  | 9448 | 未明确 |  | 通化市国土资源局 | 7562 | 2012-2014 | 22086.8 | 22000 | 10006.05 | 10000 |  |  | 15658.95 | 9447.74 |  | 16209.35 | 9864.31
黑龙江省 | [13 empty] | 4620
双鸭山市岭东区矿山地质环境治理示范工程 | 40800 | 24480 | 3 | 6000 | 9240 | 9240 |  | 9240 | 2014年底 | 10855 | 未明确 |  | 双鸭山市国土资源局 | 4620 | 2012-2014 | 15000 | 13824 | 6942.31 | 6000 | 100 | 70.08 | 22002.83 | 21800 | 9240 | 11854.86 | 10000 | 9240 | 11855 | 10855 | 9240
江西省 | [13 empty] | 6377
寻乌县石排废弃稀土矿矿山地质环境治理示范工程 | 50722 | 35506 | 3 | 10000 | 12753 | 12753 |  | 12753 | 2014年底 | 20000 | 2015年9月 |  | 寻乌县人民政府 | 6377 | 2012-2014 | 31363.05 | 29000 | 11771.82 | 10000 | 72 | 43.94 | 19611.58 | 18000 | 12753 | 19338.91 | 18000 | 12753 |  | 20000 | 12753
山东省 | [13 empty] | 8336
邹城市太平采煤区矿山地质环境治理示范工程 | 54475 | 27238 | 3 | 10000 | 8619 | 8619 |  | 0 |  | 8336 | 未明确 |  | 邹城市国土资源局 | 8336 | 2012-2014 | 12119.574 | 10000 | 12119.574 | 10000 |  |  | 16672.9929 | 8336.4964 |  | 25682.5046 | 12841.2523
河南省 | [13 empty] | 11850
济源市区北部规划产业集聚区矿山地质环境治理示范工程 | 43002 | 25801 | 3 | 7000 | 9401 | 9400 |  | 9401 | 2014年底 | 11760 | 2015年 |  | 济源市人民政府 | 4700 | 2012-2014 | 14111.56 | 14111.56 | 12984.2 | 7000 | 64 | 17.62 | 17667.378 | 14000 | 9401 | 12350.103 | 10000 | 9400 |  | 11760 | 9400
永城市东西城区间采煤塌陷区矿山地质环境治理示范工程 | 66619 | 38600 | 3 | 10000 | 14300 | 14300 |  | 14300 | 2014年底 | 25000 | 2015年 |  | 永城市人民政府 | 7150 | 2012-2014 | 36000 | 20000 | 20000 | 10000 | 82 | 85.32 | 32000 | 18600 | 14300 | 14619 | 10000 | 14300 |  | 25000 | 14300
湖北省 | [13 empty] | 35100
黄石市铁山-还地桥矿山地质环境治理示范工程 | 162900 | 97740 | 3 | 10000 | 43870 | 43870 |  | 0 |  | 35100 | 未明确 | 2014年8月 | 黄石市国土资源局 | 35100 | 2012-2014 | 58300 | 37300 | 12509.85 | 10000 | 80 | 33.3 | 54400 | 35400 |  | 50200 | 33200 |  |  | 35100
湖南省 | [13 empty] | 11054
湘潭锰矿区矿山地质环境治理示范工程 | 35355 | 21213 | 3 | 7000 | 7106 | 7107 |  | 7106 | 2014年底 | 16892 | 未明确 |  | 湘潭市人民政府 | 3554 | 2012-2014 | 20000 | 15000 | 10180.32 | 7000 | 95 | 46.22 | 11155.4 | 8300 | 7106 | 14019.16 | 10500 | 7107 | 25409 | 16892 | 16892
郴州苏仙区金属矿区矿山地质环境治理示范工程 | 68028 | 40000 | 3 | 10000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 2014年底 | 15012 | 未明确 |  | 郴州市人民政府 | 7500 | 2012-2014 | 35000 | 20000 | 17434 | 10000 | 90 | 59.23 | 21444 | 15000 | 15000 | 29149 | 15000 | 15000 | 25530 | 15012 | 15000
广西自治区 | [13 empty] | 4235
凤山矿山地质环境治理示范工程 | 35962 | 25173 | 4 | 4000 | 8469 | 8469 | 4235 | 8469 | 2014年底 | 11500 | 未明确 |  | 凤山县国土资源局 | 4235 | 2012-2015 | 9000 | 9000 | 4777.13 | 4000 | 80 | 56.03 | 13944.53 | 12000 | 8469 | 12779.2 | 11500 | 12704 | 12779.2 | 11500 | 11500
四川省 | [13 empty] | 1881
泸州市叙永县落卜片区硫铁矿矿山地质环境治理示范工程 | 22173 | 15521 | 3 | 8000 | 3760 | 3761 |  | 3760 | 2014年11月 | 5981 | 2015年10月 |  | 四川省国土资源厅 | 1881 | 2012-2014 | 8388.81 | 6695.05 | 9911.82 | 8000 | 100 | 88.25 | 9163.91 | 7332.2 | 3760 | 3096.93 | 2408.52 | 3761 | 6669.13 | 5980.72 | 3761
云南省 | [13 empty] | 12500
昆明市滇池东岸关停矿区矿山地质环境治理示范工程 | 260063 | 30000 | 3 | 5000 | 12500 | 12500 |  | 0 |  | 15000 | 未明确 |  | 昆明市国土资源局 | 12500 | 2012-2014 | 31600 | 5000 | 31642.37 | 5000 |  |  | 123486.81 | 15000 |  | 104976.11 | 10000
青海省 | [13 empty] | 2947
西宁市大通煤矿地质环境治理示范工程 | 39050 | 21789 | 3 | 10000 | 5895 | 5894 |  | 5895 | 2014年10月 | 14468 | 2015年10月 |  | 青海省国土资源厅 | 2947 | 2012-2014 | 192909.19 | 107700 | 10000.46 | 10000 | 100 | 82.63 | 19332.89 | 10787.75 | 5895 | 9716.55 | 9716.55 | 5894 | 14468 | 14468 | 5894
宁夏自治区 | [13 empty] | 5408
固原市清水河上游采砂矿区矿山地质环境治理示范工程 | 14868 | 10408 | 2 | 5000 | 5408 |  |  | 0 |  | 5600 | 2014年12月 |  | 固原市国土资源局 | 5408 | 2012、2014 | 6913.32 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 无 | 无 |  | 7977.09 | 5600